## 第3章 范围分解与功能点估计
计算未调整的功能点（UFP)
WBS横向分解 | [6 empty] | 适配项目类型：通用 |  | 计算调整因子（VAF）
项目进度计划 | [7 empty] | 版本： | 序号 | 系统特征值类型 | 得分(0-5) | 理由/备注
系统 | 子系统 | 功能模块 | 功能 | 三级功能 | 开发截止时间 | 复杂度 | 功能类型 | 功能点数 | 1 | 数据通讯 | 0
管理系统 | 系统管理 | 用户管理 | 用户信息表 |  |  | 简单 | ILF | 7 | 2 | 分布式数据处理 | 0
|  |  | 用户添加 |  |  | 简单 | EI | 3 | 3 | 性能 | 3
|  |  | 用户删除 |  |  | 简单 | EI | 3 | 4 | 配置负载 | 2
|  |  | 用户信息修改 |  |  | 简单 | EI | 3 | 5 | 交易处理量 | 3
|  |  | 用户信息查询 |  |  | 简单 | EO | 4 | 6 | 在线数据输入 | 3
|  | 权限管理 | 权限信息表 |  |  | 简单 | ILF | 7 | 7 | 用户界面友好程度 | 5
|  |  | 新增 |  |  | 简单 | EI | 3 | 8 | 数据在线更新 | 0
|  |  | 删除 |  |  | 简单 | EI | 3 | 9 | 算法 | 4
|  |  | 修改 |  |  | 简单 | EI | 3 | 10 | 可重用性 | 1
|  |  | 查询 |  |  | 简单 | EO | 4 | 11 | 易安装性 | 2
|  | 角色设置 | 角色信息表 |  |  | 简单 | ILF | 7 | 12 | 易操作性 | 5
|  |  | 新增 |  |  | 简单 | EI | 3 | 13 | 多点运行 | 3
|  |  | 删除 |  |  | 简单 | EI | 3 | 14 | 客户化程度 | 4
|  |  | 修改 |  |  | 简单 | EI | 3 | 总分 |  | 35
|  |  | 查询 |  |  | 简单 | EO | 4 | 计算调整后的功能点（FP） | AFP=UAFP*（0.65+0.01*VAF）
|  | 密码修改 | 密码信息表 |  |  | 简单 | ILF | 7
|  |  | 密码修改 |  |  | 简单 | EI | 3 | VFP | 87
|  | 日志管理 | 日志信息表 |  |  | 简单 | ILF | 7
|  |  | 查询 |  |  | 简单 | EO | 4
|  |  | 生成 |  |  | 简单 | EI | 3
|  |  | 导出 |  |  | 简单 | EI | 3
未调整的功能点数 | 87
说明：
Note on R5: 影响程度： 0：没有影响 1：偶然影响 2：适度 3：平均 4：重大 5：严重